Roadmap — دستیار معاملاتی هوش مصنوعی کریپتو

(صرافی‌های LBank و Toobit)

نسخه‌ی اصلاح‌شده: فازهای تکراری حذف شده، فاز Market-Data (خواندنی) از Exchange-Integration (حساب‌کاربری/سفارش) جدا شده، و زمان‌بندی‌ها واقع‌بینانه (بر پایه‌ی یک توسعه‌دهنده‌ی تنها، پاره‌وقت ~۱۰-۱۵ ساعت در هفته، مگر خلاف آن ذکر شود) تنظیم شده‌اند.

## اصول کلی حاکم بر این Roadmap

- MVP اول، Multi-Agent بعداً — فازهای ۰ تا ۷ همه در یک orchestrator تک‌فرآیندی پیاده می‌شوند.

- Real-Time فقط برای داده و ریسک، نه برای LLM — فراخوانی‌های LLM (فاز ۳ به بعد) batched/periodic هستند.

- Backtest و Live ممکن است منبع داده‌ی متفاوت داشته باشند — این تفاوت باید همیشه صریح مستند شود.

- هیچ فازی وارد Live Trading واقعی نمی‌شود مگر فازهای ۰ تا ۸ کامل و معیارهای عبور برآورده شده باشند.

## جدول فازها

| فاز | هدف و کارهای کلیدی | ماژول / تکنولوژی | خروجی قابل‌تحویل | معیار موفقیت | وابستگی / سختی | زمان تقریبی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Research & Architecture — بررسی مستندات ccxt برای LBank/Toobit، تعیین scope دقیق MVP، نوشتن سند معماری | docs/architecture.md — Markdown | سند معماری تأییدشده | توافق روی معماری قبل از شروع کدنویسی | — / کم | ۲-۳ روز |
| 1 | Market Data (Read-Only) — اتصال ccxt به LBank/Toobit (فقط endpoint های عمومی)، OHLCV چند تایم‌فریمه، ticker، order book پایه | market/data_feed.py، database/models.py — Python, ccxt, SQLite/Postgres | اسکریپت جمع‌آوری زنده‌ی کندل BTC/ETH | داده بدون قطعی/تکرار برای ≥۲۴ ساعت پیوسته | فاز ۰ / کم-متوسط | ۳-۵ روز |
| 2 | Technical Analysis Engine — EMA/SMA/RSI/MACD/ATR/Bollinger/VWAP، تشخیص ساده‌ی Trend و Support/Resistance | indicators/*.py، market_structure/*.py — pandas / pandas-ta | ماژول اندیکاتور با تست واحد | خروجی اندیکاتورها روی داده‌ی تست دستی Cross-check شده | فاز ۱ / متوسط | ۴-۶ روز |
| 3 | Rule-Based Signal + Risk (هسته‌ی MVP) — استراتژی Rule-Based، Position Sizing، SL/TP/R:R، Invalidation Conditions | strategies/*.py، risk/*.py — Python خالص (Deterministic) | سیگنال LONG/SHORT/NO_TRADE با دلیل و اعداد ریسک | سیگنال‌ها روی داده‌ی تاریخی به‌صورت دستی قابل‌تأیید | فاز ۲ / متوسط | ۵-۷ روز |
| 4 | Paper Trading Engine — کیف‌پول مجازی، شبیه‌سازی سفارش/کارمزد/اسلیپیج، PnL، Trade Journal | paper_trading/*.py — SQLite/Postgres | چرخه‌ی کامل: سیگنال → Paper Trade → PnL ثبت‌شده | ≥۲ هفته اجرای پیوسته بدون کرش | فاز ۳ / متوسط | ۴-۶ روز |
| 5 | Backtesting Engine — Backtest vectorized/event-driven، داده‌ی تاریخی از منبع مجزا، جلوگیری از Look-Ahead/Leakage، Slippage/Fee واقعی | backtesting/engine.py، backtesting/metrics.py — pandas / vectorbt (اختیاری) | گزارش Backtest: ROI, Win Rate, Profit Factor, Sharpe, Sortino, Max DD, Expectancy | نتایج با Paper Trading هم‌جهت باشند | فاز ۴ / متوسط-بالا | ۷-۱۰ روز |
| 6 | News Intelligence (پایه) — RSS خبرگزاری‌های کریپتو، CryptoPanic (free tier)، طبقه‌بندی ساده‌ی خبر | news/collector.py، news/classifier.py — Python, RSS | فید خبر ذخیره‌شده و برچسب‌خورده | خبرهای مهم با تأخیر کمتر از ۵ دقیقه ثبت شوند | فاز ۱ (موازی) / متوسط | ۵-۷ روز |
| 7 | LLM Decision Layer — ترکیب خبر+سنتیمنت+تکنیکال، تأیید/رد سیگنال، Confidence کالیبره، ذخیره‌ی کامل Prompt/Response | ai_decision/llm_layer.py — Claude API | سیگنال نهایی با Reasoning و Confidence عددی | خروجی LLM هرگز مستقیم سفارش نمی‌سازد | فاز ۳ و ۶ / متوسط-بالا | ۶-۸ روز |
| 8 | Exchange Integration (Trade/Account API) — ExchangeInterface + LBankAdapter/ToobitAdapter روی ccxt، Auth، Order Placement/Cancel با حجم صفر/کم | exchanges/*.py — ccxt, Secrets Manager | امکان ارسال سفارش تستی با حجم بسیار کوچک | سفارش تستی موفق؛ کلید بدون مجوز Withdrawal | فاز ۳-۵ کامل / بالا | ۶-۸ روز |
| 9 | Live Trading Safety + Go-Live کوچک — Kill Switch، Max Daily Loss، Circuit Breaker، Duplicate Order Protection، Position Reconciliation | execution/*.py، safety/*.py — Python | حالت Live با سرمایه‌ی کوچک و محدودیت سخت | ≥۴ هفته Paper Trading با نتایج قابل‌قبول | فاز ۸ / بالا | ۷-۱۰ روز |
| 10 | Optimization & Scaling — Multi-Agent واقعی (اختیاری)، مدل‌های ML، چند صرافی/چند دارایی، Continuous Learning | متنوع | نسخه‌ی بالغ‌تر سیستم | تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ی واقعی عملکرد | فاز ۹ پایدار / بالا | مستمر |

مجموع زمان تخمینی تا پایان فاز ۹ (بدون فاز ۱۰): حدود ۳ تا ۴ ماه کاری پاره‌وقت برای یک توسعه‌دهنده‌ی تنها — نه چند هفته. اجرای تمام‌وقت می‌تواند این را به ۶-۸ هفته فشرده کند، اما معمولاً کیفیت تست و Backtesting قربانی عجله می‌شود؛ توصیه نمی‌شود.

## معیارهای عبور بین حالت‌ها (Human-in-the-Loop)

| از حالت | به حالت | معیار عبور |
| --- | --- | --- |
| Analysis Only (فاز ۲-۳) | Signal Mode (فاز ۴-۷) | سیگنال‌ها به‌صورت دستی روی ≥۵۰ کندل تاریخی معقول به‌نظر برسند |
| Signal Mode | Paper Trading فعال (فاز ۴-۸) | Backtest حداقل ۶ ماه داده، Profit Factor > ۱، Max Drawdown قابل‌قبول (مثلاً کمتر از ۲۵٪) |
| Paper Trading | Live با سرمایه‌ی کوچک (فاز ۹) | ≥۴ هفته Paper Trading پیوسته، عملکرد پایدار، صفر باگ بحرانی در Execution/Risk، تأیید صریح کاربر |
| Live کوچک | Live با سرمایه‌ی بیشتر | ۴-۸ هفته‌ی دیگر با نتایج پایدار روی پول واقعی، بدون فعال‌شدن غیرمنتظره‌ی Kill Switch |

## MVP Checklist (فازهای ۰ تا ۴)

- ☐  اتصال ccxt به LBank (یا Binance برای تست توسعه) برای BTC/USDT و ETH/USDT برقرار است

- ☐  کندل ۱۵ دقیقه‌ای به‌صورت زنده و بدون افت داده جمع‌آوری می‌شود

- ☐  اندیکاتورهای EMA، RSI، MACD، ATR، Bollinger با تست واحد پیاده شده‌اند

- ☐  استراتژی Rule-Based سیگنال LONG/SHORT/NO_TRADE با دلیل تولید می‌کند

- ☐  هر سیگنال شامل Entry، SL، TP، R:R، Position Size، و Invalidation Condition است

- ☐  Position Sizing و SL/TP کاملاً Deterministic (بدون LLM) هستند

- ☐  موتور Paper Trading کیف‌پول مجازی، PnL و Trade Journal دارد

- ☐  همه‌چیز (کندل، سیگنال، Trade) در دیتابیس محلی لاگ می‌شود

- ☐  هیچ کلید API واقعی و هیچ مسیر سفارش واقعی در کد نیست

- ☐  README مشخص می‌کند چه‌چیزی عمداً در MVP نیست: LLM، News، Sentiment، Multi-Agent، Live Trading

عمداً در MVP نیست:

- News Intelligence، Sentiment Analysis، LLM Reasoning

- معماری Multi-Agent و Backtesting کامل با News تاریخی

- اتصال به بیش از دو نماد

- هرگونه اجرای سفارش واقعی

## برنامه‌ی ۷ روز اول (اسکلت MVP)

| روز | کار |
| --- | --- |
| ۱ | راه‌اندازی پروژه (venv، requirements، ساختار پوشه، Git)؛ نوشتن docs/architecture.md کوتاه (فاز ۰) |
| ۲ | اتصال ccxt به LBank/Binance؛ دریافت و ذخیره‌ی OHLCV تاریخی و زنده برای BTC/USDT و ETH/USDT |
| ۳ | پیاده‌سازی اندیکاتورها (EMA, RSI, ATR, MACD, Bollinger) به‌همراه تست واحد هرکدام |
| ۴ | پیاده‌سازی استراتژی Rule-Based ساده (مثلاً EMA Cross + RSI Filter) با خروجی LONG/SHORT/NO_TRADE و دلیل |
| ۵ | پیاده‌سازی ماژول ریسک: Position Sizing (٪ ثابت از موجودی)، محاسبه‌ی SL/TP/R:R |
| ۶ | پیاده‌سازی موتور Paper Trading (کیف‌پول مجازی، شبیه‌سازی سفارش با کارمزد/اسلیپیج، PnL) |
| ۷ | اتصال همه‌چیز در main.py (حلقه‌ی زمان‌بندی‌شده)، اجرا روی داده‌ی زنده برای چند ساعت، بررسی لاگ‌ها، نوشتن README |

بعد از این ۷ روز، فاز ۵ (Backtesting) و فاز ۶ (News) شروع می‌شوند — این دو معمولاً هرکدام ۱-۲ هفته‌ی دیگر می‌برند.

## اولین Coding Task

فایل اول: app/market/data_feed.py

یک کلاس MarketDataFeed بنویس که:

- با ccxt به Exchange مشخص‌شده وصل شود (پارامتر ورودی، پیش‌فرض تست: binance، هدف نهایی: lbank).

- متد fetch_ohlcv(symbol, timeframe, limit) → pd.DataFrame با ستون‌های timestamp, open, high, low, close, volume داشته باشد.

- متد stream_latest(symbol, timeframe, callback) یا معادل polling‌ی (هر ۳۰-۶۰ ثانیه) داشته باشد که کندل جدید را به یک callback بدهد.

- خطاها (قطعی شبکه، Rate Limit) را با Retry و Backoff مدیریت کند، نه Crash.

- یک تست واحد ساده با داده‌ی Mock بنویسد که ساختار DataFrame خروجی را بررسی کند.

این فایل پایه‌ی همه‌ی فازهای بعدی است؛ تا این‌جا کاملاً Deterministic و بدون LLM/کلید خصوصی می‌ماند.